详细规划编制工作流程

一、编制依据

政策依据：依据《某某省控制性详细规划管理办法》第八条 “经依法批准的城市、镇总体规划确定的建设用地均应当编制控制性详细规划”、第九条 “城市（镇）中心城区、旧城改造区、历史文化街区、近期建设区和储备土地、拟出让的土地以及其他城市建设重要控制区域，应当优先编制控制性详细规划”。

工作流程：为有序推进编制工作、合理统筹资金，以利用股提供的供地计划为基础，统筹确定编制范围与时序。

二、编制采购

政策依据：主要是依据招标采购的相关依据

工作流程：结合利用股供地计划与国土空间总体规划，经现场实地踏勘后，合理确定编制地块范围和时序，经与利用股商议后，确定最终的实施层面详细规划编制清单。通过公开招标的方式，委托具备相应资质的单位，依法开展规划编制招标工作，招标周期预计不少于30 日。

三、编制内容审核

（一）内部初步审查

政策依据：《中华人民共和国城乡规划法》第四条、《某某省城乡规划条例》第十三条、《某某省控制性详细规划管理办法》第十一条、第十二条，《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第八条、第九条、第十条、第十一条规定。

工作流程：中标单位完成规划草案后（从招标后预计编制时间约15天由相关业务人员组织开展初步审查（主要审查规划用地性质是否与上位规划相一致，各类规划指标是否突破规范以及单元详细规划的强制性要求，各类配套设施是否按单元规划要求进行配置），提交局规划内审会进行规划符合性审查，审查通过后提交局务会审核。初步审查周期预计不少于 15 日。

（二）公示与专家评审

政策依据：局务会审议通过后，依据《中华人民共和国城乡规划法》第二十六条、《某某省城乡规划条例》第二十条、《某某省控制性详细规划管理办法》第十三条、第十四条，《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第十二条、第十六条、第十七条之规定。

工作流程：通过政府网站、规划地块现场对规划草案进行公示，公示时间不少于 30 日；组织专家评审会征求意见，专家评审周期预计不少于 7 日；根据公众意见、专家意见修改完善规划草案。

（三）规委会审议

依据《某某省控制性详细规划管理办法》第十五条规定，将规划草案、初步审查意见、公众意见及采纳情况提交本级城乡规划委员会审议，审议周期预计不少于 7 日，可与专家评审会同步推进。

四、县政府审批

规划草案修改完善后，会同专家评审意见、规委会审议意见、公众意见及采纳情况等材料，报请县政府审批，审批周期预计不少于 15 日。

五、备案公示

（一）备案与成果公示

规划经县政府批准后，依据《某某省城乡规划条例》第二十四条、第二十五条，《某某省控制性详细规划管理办法》第十六条、第十七条，《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第十五条、第十七条规定，报本级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案；批准成果自批准之日起 30 日内，通过政府网站、当地主要媒体等便于公众知晓的方式公示，公示时间不少于 7 日。

（二）备案主要内容

依据《某某省控制性详细规划管理办法》第十七条规定，备案材料包括：

1.组织编制机关初步审查意见；

2.公告情况及公众反馈意见；

3.城乡规划委员会审议意见；

4.人民政府批准文件；

5.经批准的规划文本、图纸及附件。

六、规划修改

依据《中华人民共和国城乡规划法》第七条、第四十八条，《某某省控制性详细规划管理办法》第二十条、第二十一条，《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第二十条规定，经批准的控制性详细规划具有法定效力，非经法定程序不得修改。

确需修改的，先组织修改必要性专题论证，采取多种方式征求规划地段利害关系人意见，必要时组织听证；向县政府提交专题报告，经县政府同意后编制修改方案，按本流程法定程序审查报批。若修改内容与上位规划冲突，先行修改上位规划。