制性详细规划编制工作流程

一、编制顺序

根据《某某省控制性详细规划管理办法》第八条“经依法批准的城市、镇总体规划确定的建设用地均应当编制控制性详细规划。”、第九条“城市（镇）中心城区、旧城改造区、历史文化街区、近期建设区和储备土地、拟出让的土地以及其他城市建设重要控制区域，应当优先编制控制性详细规划。”的要求，为有序开展编制工作，合理使用有限资金，优先启动拟进行土地储备或土地出让地块的编制工作，根据相关股室提供的供地计划为基础进行规划编制。

二、编制招标

根据相关股室提供的供地计划和国土空间总体规划设计，按需要合理确定编制地块范围后，开展规划编制招标工作，启动规划编制工作。（至少三十天）

三、编制内容审核

中标单位形成草案后，根据《中华人民共和国城乡规划法》第四条、《某某省城乡规划条例》第十三条、《某某省控制性详细规划管理办法》第十一条、十二条、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第八、九、十、十一条规定组织人员初步审查草案内容，提交局务会讨论。（至少十五天）

局内部讨论通过后，根据《中华人民共和国城乡规划法》第二十六条、《某某省城乡规划条例》第二十条、《某某省控制性详细规划管理办法》第十三、十四条、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第十二、十六、十七条规定，在政府网站和规划地块公示草案征求公众意见（公示时间按相关规定不得少于三十天)，组织召开专家评审会征求专家意见（至少七天），根据相关意见修改规划草案。

经公示后，根据《某某省控制性详细规划管理办法》第十五条要求。提交规划草案及审查意见至本级城乡规划委员会审议，并附公众意见以及采纳情。（至少七天，可与专家评审会时间重叠）

四、县政府审批

规划草案修改完成后，同专家评审意见、规委会意见和公众意见及采纳情况等报县政府审批。（至少十五天）

五、备案公示

审批通过后，根据《某某省城乡规划条例》第二十四、二十五条、《某某省控制性详细规划管理办法》第十六、十七条、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第十五、十七条规定，审批通过的规划成果应报本级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案，并在三十日内以在政府网站和当地主要媒体发布等便于公众知晓方式公示规划成果（公示时间至少七天）。

根据《某某省控制性详细规划管理办法》第十七条规定，备案的主要内容包括：

（一）组织编制机关初步审查意见；

（二）公告情况及公众反馈意见；

（三）城乡规划委员会审议意见；

（四）人民政府批准文件；

（五）经批准的规划文本、图纸及附件。

六、规划修改

根据《中华人民共和国城乡规划法》第七、四十八条《某某省控制性详细规划管理办法》第二十、二十一条、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第二十条规定，规划成果一经审批通过即具有法定效力，未经法定程序不得修改。

根据规定确需修改的，应先组织对控制性详细规划修改的必要性进行专题论证，采用多种方式征求规划地段内利害关系人的意见，必要时应当组织听证，向县政府提出专题报告，经县政府同意后方可组织编制修改方案，按法定程序审查报批。与上位规划冲突的应先修改上位规划。