控制性详细规划编制工作流程

一、编制依据

政策依据：《某某省控制性详细规划管理办法》第八条 “经依法批准的城市、镇总体规划确定的建设用地均应当编制控制性详细规划”、第九条 “城市（镇）中心城区、旧城改造区、历史文化街区、近期建设区和储备土地、拟出让的土地以及其他城市建设重要控制区域，应当优先编制控制性详细规划”。

工作流程：为有序推进编制工作、合理统筹资金，以利用股提供的供地计划为基础，统筹确定编制范围与时序。

二、编制采购

政策依据：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》。

工作流程：结合供地计划与国土空间总体规划，经现场实地踏勘后，并与利用股商议后，确定最终的实施层面详细规划编制清单。通过公开招标的方式，委托具备相应资质的单位，依法开展规划编制招标工作，招标周期预计不少于30 日。

三、编制内容审核

（一）内部初步审查

政策依据：《中华人民共和国城乡规划法》第四条、《某某省城乡规划条例》第十三条、《某某省控制性详细规划管理办法》第十条、第十一条、第十二条，《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第八条、第九条、第十条、第十一条规定。

工作流程：城乡规划包括城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划；城市规划、镇规划分为总体规划和详细规划；详细规划又分为控制性详细规划和修建性详细规划。

控制性详细规划是指以依法批准的城市、镇总体规划为依据，对城市设计引导、用地位置、用地面积、土地用途、容积率、建筑密度、建筑高度、建筑退让、绿地率、停车泊位、日照间距、公共设施与基础设施、地下空间开发利用要求、应急避难场所布局等强制性内容以及建筑形体、界面、色彩、风格、公共空间、

视线通廊、交通组织等引导性内容做出控制要求的规划。

中标单位完成规划草案预计不少于15日。草案完成后由相关业务人员开展规划合规性审查（主要审查规划用地性质是否与上位规划相一致，各类规划指标是否突破规范以及单元详细规划的强制性要求，各类配套设施是否按单元规划要求进行配置），局规划内审会进行规划符合性审查，审查通过后提交局务会审核。初步审查周期预计不少于 15 日。

（二）规委会审议和专家评审

政策依据：《中华人民共和国城乡规划法》第二十六条、《某某省城乡规划条例》第二十条、《某某省控制性详细规划管理办法》第十三条、第十五条、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第十二条、第十六条规定。

工作流程：为加快推进编制进度，节约资金，合并组织筹备规委会和专家评审会，征求各部门意见和专家意见后修改完善草案。审议评审修改周期预计不少于 7 日。

（三）草案公示

政策依据：《中华人民共和国城乡规划法》第二十六条、《某某省城乡规划条例》第二十条、《某某省控制性详细规划管理办法》第十三条、第十四条、《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第十二条、第十七条规定。

工作流程：在政府网站、规划地块现场等公示规划草案，根据公众意见修改完善规划草案。法定公示时间不少于 30 日。

四、县政府审批

政策依据：《中华人民共和国城乡规划法》第二十条、某某省城乡规划条例》第十六条。

规划草案修改完善后，会同专家评审意见、规委会审议意见、公众意见及采纳情况等材料，报请县政府审批，审批周期预计不少于 15 日。

五、备案公示

政策依据：《中华人民共和国城乡规划法》第八条、《某某省城乡规划条例》第二十四条、第二十五条，《某某省控制性详细规划管理办法》第十六条、第十七条，《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第十五条、第十七条规定。

工作流程：规划经县政府批准后，报本级人民代表大会常务委员会和上一级人民政府备案；批准成果自批准之日起 30 日内，通过政府网站、当地主要媒体等便于公众知晓的方式公示，公示时间不少于 7 日。

备案材料包括：

1.组织编制机关初步审查意见；

2.公告情况及公众反馈意见；

3.城乡规划委员会审议意见；

4.人民政府批准文件；

5.经批准的规划文本、图纸及附件。

六、规划修改

政策依据：《中华人民共和国城乡规划法》第七条、第四十八条，《某某省控制性详细规划管理办法》第二十条、第二十一条，《城市、镇控制性详细规划编制审批办法》第二十条规定。

工作流程：经批准的控制性详细规划具有法定效力，非经法定程序不得修改。除法律规定情形外，由建设单位或个人提出修改的应当以书面形式提出申请并说明理由。

确需修改的，应当按照下列程序进行：

1.组织对控制性详细规划修改的必要性进行专题论证；

2.征求规划地段内利害关系人的意见；

3.提出修改控制性详细规划的建议，并向县政府提出专题报告，县政府同意后组织编制修改方案；

4.修改后按法定程序审查报批。报批材料中附具规划地段内利害关系人意见及处理结果。

与上位规划不符的，应先修改上位规划。